| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора-Главный геолог СП ООО «ANDIJANPETRO» ____________ И. А. Павлов «____» ______________2024 г. |  | И. о. Генерального директора СП ООО «ANDIJANPETRO» ____________ А. А. Амиров «____»____________2024 г. |

Техническое задание

на выполнение работ по строительству эксплуатационных вертикальных скважин на месторождении Южный Аламышик

Андижан, 2024 г.

Вид работ

Оказание услуг по строительству 5-и эксплуатационных вертикальных скважин на месторождении Южный Аламышик на условиях раздельного сервиса. Оказание услуг производится на месторождении Южный Аламышик СП ООО «ANDIJANPETRO».

1. Условия выполнения работ

Выполняется пилотный проект по строительству 3-х скважин. Решение о строительстве дальнейших 2-х скважин принимается заказчиком по результатам эффективности реализации пилотного проекта строительства первых 3-х скважин.

Заказчик оставляет за собой право принятия решения об уменьшении максимальной стоимости договора по результатам строительства 3-х скважин. Данные условия таже будут оговорены в договоре оказания услуг на строительство скважин.

2. Сведения о районе работ

| № | Наименование | Единица измерения | Значение, название, величина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование месторождения |  | Южный Аламышик |
|  | Административное расположение - республика - область - район |  | Узбекистан Андижанская Андижанский |
|  | Температура воздуха среднегодовая | °С | плюс 15 |
|  | То же, максимальная летняя | °С | плюс 45 |
|  | То же, минимальная зимняя | °С | минус 20 |
|  | Среднегодовое количество осадков | mm | 200-250 |
|  | Продолжительность отопительного периода в году | day | 52 |
|  | Азимут преобладающего направления ветра | grad | З, СЗ |
|  | Наибольшая скорость ветра | m/s | 25 |
|  | Сведения о площадке строительства и подъездных путях: - рельеф местности - состояние грунта - толщина снежного покрова - толщина почвенного слоя - характер растительного покрова - группа грунта | cm cm | адырная равнина сухой 5 30-40 Дикорастущие травы II |
|  | Характеристика подъездных дорог: - протяжённость - характер покрытия - высота насыпи - ширина | km cm m | 1/1 гравий 30 6 |
|  | Протяжённость магистральной дороги | km | Будет определена в результате выбора бурового подрядчика |
|  | Источник водоснабжения |  | Тех. Вода-Подтоварная вода с ППН -зона ответственности Заказчика; Пресная вода-зона ответственности Подрядчика |
|  | Источник энергоснабжения |  | Подключение бригады КРС от штепсельной розетки от ЩС СУ 0,4кВ |
|  | Средства связи |  | сотовая |
|  | Источник местных строительных материалов |  | Карьер (15 km) |

3. Данные для строительства скважины

| № | Требование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Стадия | Эксплуатационное бурение |
|  | Название | «Строительство вертикальных скважин на месторождении Южный Аламышик» |
|  | Месторождение (площадь, лицензионный участок) | Южный Аламышик |
|  | Год ввода месторождения в разработку | 1945 |
|  | Номер района | - |
|  | Основание для проектирования | УТЭР |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Сроки строительства | 2024 г |
|  | Назначение скважины | Эксплуатационная |
|  | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Будет уточнено в процессе проектирования |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Проектная скважина относится к категории наружная установка повышенной пожароопасности. |
|  | Особые условия строительства |  |
|  | Обращение с отходами бурения | Амбарное бурение |
|  | Статус отводимых земель под индивидуальные и кустовые основания (обычный статус, водо-охранные зоны, леса первой группы, родовые угодья и т.п.) | Обычный |
|  | Количество и номера скважин, которые будут строиться по данному проекту | б/н Южный Аламышик |
|  | Вид профиля скважин | Вертикальная |
|  | Пилотный ствол | Не требуется |
|  | Тип буровой установки | Мобильная |
|  | Вид энергии |  |
|  | Проектный горизонт, шифр пласта | V+VI+VII пласт. |
|  | Глубина подошвы проектного горизонта по вертикали | +180м по а.о./620м по вертикали на пласт V+VI+VII (проектный пласт) |
|  | Радиус круга допуска, м | 15м |
|  | Глубина скважины по вертикали, м | +180м по а.о./600м по вертикали на пласт V+VI+VII (проектный пласт) |
|  | Конструкция скважины | Указана в п 2.2 |
|  | Способы контроля качества цементирования | АКЦ+ФКД, СГДТ (только в эксплуатационной колонне). |
|  | Тип бурового раствора: Проектный уд. вес бурового раствора, г/см3 | На основе бентонитовой глины, полимерный буровой раствор в интервале продуктивных пластов 1,05-1,15 |
|  | Техника и технология первичного вскрытия продуктивных пластов | В условиях 5% репрессии на пласт. |
|  | Объекты и интервалы отбора керна | Не предусматривается |
|  | Отбор шлама | По всему разрезу – через 10 м За 50 м до кровли продуктивных пластов – через каждые 5 м. |
|  | Объекты испытания перспективных и продуктивных пластов в эксплуатационной колонне | Не предусматривается |
|  | Способы вызова притока и испытания скважины (свабирование, с помощью струйного насоса типа УОС, УГИС и т.п.) | Не предусматривается |
|  | Максимальное снижение уровня жидкости в скважине (при испытании / эксплуатации), м | Не предусматривается |
|  | Виды гидродинамических и прочих исследований пласта на стадии испытания (освоения) | Не предусматривается |
|  | Способ эксплуатации, интервалы установки глубинного насоса (по вертикали) | - Интервал полки ГНО определяется технической службой Заказчика - Интенсивность в интервале ГНО не более 2° на 30 м |
|  | Ожидаемые градиенты пластового давления по разрезу скважины, МПа/м | В соответствии с Приложением № 1 приложения к ТЗ |
|  | Способ интенсификации притока на стадии освоения (кислотные обработки, ГРП, и т.д.) | нет |
|  | Конструкция скважины: | Направление 219 мм спускается до глубины 10-20 м. Эксплуатационная колонна 114 мм спускается на глубину 600 м (по согласованию с Заказчиком) |
|  | Колонная головка / Устьевое оборудование (фонтанная арматура и т.п.) | АШК 50х14 |
|  | Источник водоснабжения (скважина-колодец и т.п.), наличие проекта или регламента на бурение и ликвидацию скважины-колодца. | Тех. вода: ППН Южный Аламышик Питьевая вода – привозная. Пресная вода – привозная. |
|  | Сведения о перевозке грузов и вахт авто (авиа) транспортом | Сведения представляются Подрядчиком |

4. Порядок выполнения работ по бурению скважин

1. Мобилизация БУ и БО;

2. ВМР;

3. Планировка амбара, гидроизоляция амбара;

4. Планировка площадки под емкостной парк, систему очистки БР;

5. Монтаж системы очистки бурового раствора, емкостного парка;

6. Расстановка химических реагентов и склада;

7. Проведение ПК. Пусконаладочные работы;

8. Бурение секции 244,5мм под направление ОК-219мм в интервале 0-20м;

9. Подготовка открытого ствола к спуску ОК (шаблонировка);

10. Спуск ОК-219мм в интервале 0-20м;

11. Подвешивание ОК и цементирование до устья (плотность ЦР-1,80г/см3);

12. ОЗЦ -24ч (проба 100%);

13. Монтаж фланцевого соединения на ОК-219мм;

14. Монтаж ПВО. Опрессовка;

15. Обвязка устья. Монтаж желобной системы. Опрессовка;

16. Сборка КНБК на бурение (в соответствии с программой долотного сопровождения);

17. Бурение эксплуатационной секции 146мм в интервала 20- 600м (с контролем меры СБТ). Режимы бурение – в соответствии с программой на долотное сопровождение. Параметры БР в соответствии с программой по буровым растворам;

18. Проведение ГИС в открытом стволе (ГК, ННКт, ПС, кавернометрия, резистивиметрия, термометрия, ГГКп, АКШ (или АК), ВИКИЗ (5ИК), БКЗ (5-зондов), БК, профилеметрия, инклинометрия, МГЗ-МПЗ (микрозонды));

19. Принятие решения о окончательном забое (решение Заказчика);

20. Принятие решения о установке цементного моста с перекрытием продуктивного интервала, ОЗЦ, разбуривание цем.моста (решение Заказчика);

21. Сборка КНБК (включение КЛС по согласованию с Заказчиком) на шаблонирование открытого ствола. Проработка до свободного хождения бурильной колонны;

22. Подготовка ОК 114мм монтаж технологической оснастки (башмак, ЦКОД, ОК, центраторы). Спуск ОК в интервале 0-600м;

23. Цементирование ОК по согласованной с Заказчиком программе ООО «АНГКТ» на цементаж. Цементаж до устья. ОЗЦ. Перевод скважины на тех.воду;

24. Мобилизация буровой бригады на следующую скв. №б/н. Заключительные работы после бурения скважины (Утилизация отходов бурения. Техническая рекультивация, планировка и уборка территории).

5. Конструкция вертикальной скважины

| Название колонны | Диаметр, мм | Интервал спуска, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| Направление | 219 | 0 | 10-20 | 0 | 10-20 |
| Эксплуатационная колонна | 114 | 0 | 600 | 0 | 600 |

6. Услуги по бурению вертикальных скважин, выполняемые Буровым Подрядчиком

- Мобилизация и организация бесперебойной работы буровой установки в регионе работ (укомплектованных согласно требованиям ПБ в НГП РУз).

- Работа квалифицированных буровых бригад и технических специалистов для производства работ по строительству скважин;

- Организация бесперебойной работы буровой установки и бурового оборудования в соответствии с программой работ по бурению скважин.

- Обеспечение водой для технологических нужд бурения – буровой подрядчик на территории площадки обеспечивает бесперебойное снабжение водой;

- Аварийный инструмент и оборудование для ликвидации возможных аварий в скважине при бурении, а также предоставление услуг мастера по сложным работам в скважинах путем привлечения специализированной компании (компаний) с персоналом соответствующей квалификации предоставляется Подрядчиком.

7. Объем ГИС при бурении скважин

ГИС ОС/ОК: ГК, ННКт, ПС, каверномер, резистивиметрия, термометрия, ГГКп, АКШ (или АК), многозондовая аппаратура УЭС по типу ВИКИЗ/AIT или на базе бокового каротажа, МГЗ-МПЗ

8. Распределение обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении работ по бурению скважин

Перечень распределение обязанностей при выполнении работ на условиях раздельного сервиса представлены в приложении 4.

Приложения к Техническому заданию:

- Геологические условия при бурении скважин – Приложение 1.

- Расчет стоимости услуг – Приложение 2.

- Требования к буровым станкам (ПА) и оборудованию – Приложение 3.

- Перечень позиций, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком – Приложение 4.

Руководитель направления

по скважинным операциям

СП ООО «ANDIJANPETRO»                                                             В. П. Копылов